石湾贝丘—泛家居电商创意园管网招标书

第一期（主干道及1-5#楼管网）

（编号：SWBQ-20140913）

招

标

文

件

招标单位：石湾贝丘—泛家居电商创意园管

编制日期： 二○一四 年 九 月

第一部分  投标须知前附表及投标须知

第一篇、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 石湾贝丘—泛家居电商创意园地下管网及道路铺设（主干道及1-5#楼综合管网）— |
| 2 | 建设地点 | 佛山市石湾镇三友南路17号园区 |
| 3 | 建设规模 | 详见施工图 |
| 4 | 招标总价 | 工程量造价约：100万元 |
| 5 | 承包方式 | 按图施工，甲方有特别说明的按甲方要求施工、安装、调试、检测、验收一年免费质保及维保、及其他相关服务，包安全文明施工。 |
| 6 | 质量标准 | 本工程制作及安装必须严格遵守国家有关市政管网工程规范、规程的要求，工程质量等级 合格 。乙方因施工质量不符合标准而造成的质量问题，乙方必须无条件返工，返工后质量必须达到合格，由此造成的损失由乙方负责。 验收标准：本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。自来水管与消防管要试水、试压。 自来水管用联塑PE管，厚度10MM 消防水管采用国标镀锌管，厚度足3mm（有消防资质的单位进行施工，提供相应的资质文件） 电缆、通信管采用联塑PC地下管 排污、排雨管用成品水泥管(500管以上的水泥管全部采用500管) |
| 7 | 招标范围 | 石湾贝丘—泛家居电商创意园设计施工图纸、招标文件所限定的全部内容和招标期间所发答疑文件、设计变更文件等所包括的全部工程内容。施工队需提供的材料：1排水管、排污管及配套井道2、电线、电缆管及电线、电缆的放线施工及通信线管3、自来水管网；4、燃气管道的开挖（燃气管由专业公司安装）5、主干道消防管网的安装,（有专业资质的单位施工）6.路面砼混凝土。同时包括所有、培训以及包风险、包安全、包质量、包工期、包验收、包文明施工等。施工队不需要提供的材料：燃气管、电线、电缆。 |
| 8 | 工程、工期要求 | 按招标人通知要求进场施工，完成时间以招标人要求为准（2014年11月15日前）；质量必须符合国家现行施工验收规范标准。 |
| 9 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘，由投标人自行踏勘 |
| 10 | 投标人资质等级要求 | 1、资格预审合格的投标人应具备独立法人资格，营业执照年度年检合格，具有专业承包贰级及以上资质 2、投标人在投标时应提供资质证明的有效复印件。 3、投标人应提供所有型材的代理、经销证书有效复印件,针对本项目的专项投标授权书等有效证明文件。 4、企业注册资金不少于200万元人民币。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格预审，实地考察。 |
| 12 | 工程报价方式 | 按本招标文件约定的内容，结合本工程实际情况，按以下进行报价： □费率 □综合单价包干 ■总价包干(工程量清单) |
| 14 | 投标有效期 | 投标有效期为： 3 日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | ■1、金额：（人民币）5 万元 提交时间： 2014 年9 月26 日 佛山农村商业银行澜石支行营业部；帐号80020000006593958 交纳方式： 转入帐户 |
| 16 | 投标文件份数 | 书面文件：壹份正本，贰份副本。 |
| 17 | 招标文件提供时间及地点 | 时间： 2014 年9月26日前以书面形式提交我司 地点：佛山市石湾镇三友南路园区一楼会议室 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 提交时间： 2014 年 9月26日 14：00 时 地 点：佛山市石湾镇三友南路17号园区 联 系 人： 林锋、 夏香花 电 话： 66609735 . |
| 19 | 评标方法及标准 | 综合法评标，合理低价中标 |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的投标保证金转为安全保证金，完工验收合格移交后15个工作日内退还（不计利息） |
| 21 | 答 疑 | 答疑为书面形式，时间为：2014年9月24-25日 |

重要备注：

1、此次招标工作由石湾贝丘—泛家居电商创意园招标部组织。

2、图纸变更或其他原因造成的工期变化及供货时间的变动等，不能作为中标单位提高合同单价或附加费用的理由。

3、现场土建单位提供的程度如下：提供场地，就近水电源的使用、施工对外关系的协调（涉及费用由中标单位承担）等，其他由中标单位自行解决。

4．按管网设计的图纸进行施工，具体尺寸，材料要求按图纸上提供的数具。

工 程 招 标 文 件

一、总     则

1.1、本招标文件根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》及《佛山市建设工程招标投标管理暂行办法》编制。

1.2、本招标工作经公司领导组批准，招标工作的全过程服从公司领导管理并在其监督下进行。

二、工程概况

2.1、工程名称：石湾贝丘泛家居电商创意产业园内管网的铺设（排水、排污、给水、强弱电管、通信管）第一期（主干道及1-5#楼管网）

2.2、工程地点： 三友南路17号

2.3、建设单位：佛山石湾泛家居电商创意园

2.4、工程内容描述、具体要求：见图纸

2.5、施工要求：工程所使用的材料必须合格且符合施工规范及强制性标准要求；施工时必须遵守我司有关安全管理规定，做到文明施工、安全施工。

2.6自来水管用联塑PE管，厚度10MM

消防水管采用国标镀锌管，厚度足3mm（有消防资质的单位进行施工）

电缆、通信管采用联塑PC地下管

排污、排雨管用成品水泥管

2.7、施工现场条件以现状条件为准，提供水、电接点，其他由施工单位自行解决（如由此需增加费用须在投标报价中体现）。

三、招标要求

3.1、投标单位要求：

房屋建筑、市政三级以上（含三级）施工资质并具有安全生产许可证施工企业。

3.2、工程质量标准：

工程质量管理按照建筑工程施工和验收规范的各种要求进行施工，确保施工安全和运输沿途的路面清洁，服从建设单位现场代表的监督。工程及工程所用材料的质量标准、技术要求必须符合国家和建设部的有关技术标准合格以上。工程质量不符合设计及规范要求，建设单位可要求中标单位停工或返工，工期不顺延，并承担由此引起的全部责任及费用。

3.3、总工期：   日，因施工单位原因每迟延一天按工程总造价0.5‰扣减。

四、投标报价和要求

4.1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应包括施工设备、劳动管理、赶工费用、材料和材料试验费、临时运输道路、安全文明施工、临时设施、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用及市场价格风险因素。本次投标报价采取方式：投标图纸内工作范围总价包干，经招标方审定后的投标报价的单价除合同约定可调整内容以外结算时不再调整，此单价同样适用于设计变更和现场变更的结算。投标人依据招标文件及补充文件、图纸、考虑市场行情及自身情况，进行投标报价。

4.2、投标报价按照建设单位提供设计图纸和有关资料及说明计算工程量，按照相应的工程类别计取管理费税金。

4.3、建筑材料价格按照图纸说明及招标文件的材料品牌、规格要求，结合目前市场价格计算。

4.4、投标人若对招标文件有任何疑问，应于2014年 9 月  26 日前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至石湾贝丘—泛家居电商创意园。地址：佛山市石湾镇三友南路17号园区原金意陶厂，联系人： 林锋、夏香花 电话：66609735，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用

4.5、招标答疑会后，招标人的答复内容（包括本工程最终的工程说明和设计变更）是本招标文件的补充。投标人不应对最终确定的中标价及其他招标要求提出异议，中标后严格按照招标文件和有关技术规范要求进行施工，完成本招标工程。

4.6、开标会议后，中标单位必须在三日内与招标人签订施工协议并开始进场施工（具体时间，另订施工协议）。

五、招投标时间、地点安排

5.1、发标书、答疑会、勘察现场时间：

地点：园区会议室。

5.2、报名交标截止时间：

地点： 湾贝丘—泛家居电商创意园

5.3、开标时间： 2014年9月26日下午2点

六、评标定标办法

6.1、报名并经资格审查合格的投标人都是正式投标人。

6.2、本次招标采用经济标（即投标总报价，要付各项单价）方式编制，由招标单位组织人员进行内部开标，以最低报价的三个单位进行甄选，按资质等因素评定施工中标单位。

七、合同价款及变更工程款的结算

7.1、本招标工程承包方式采用项目大包干，中标价即为合同总价，中标单位应按质按量按时完成招标范围内的所有工作。

7.2、工程用料必须以招标文件所规定的材料品种、规格、品牌为准，施工单位不得擅自变更，实际施工时，中标单位应会同建设单位的有关人员一起选定用料。

7.3、包干价的调整：只有在下列情形下，经发包方确认，才可对包干价进行调整：

（1）因发包人要求，经主管部门认定后，修改原设计方案导致工程量发生变化的。

（2）建设单位要求变更工程所用材料。

7.4  变更工程款的计算方法：变更项目中标人工程量清单内已有单价的按该单价计算，变更项目中标人工程量清单内无此单价的参考本地区材料单价和有关文件要求协商计取。

7.5  工期的调整，因下列原因造成的工期延误，经发包人、承包人双方签字确认后可顺延工期：

（1）发包人不能依约提供开工条件；

（2）设计变更致使工程量增加；

（3）建设方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（5）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

承包人在上述情况发生后7天内，就延误的工期向发包方主管人员提出书面报告。主管人员在得到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

八、工程款支付方式

8.1、付款办法

本工程签订合同后预付工程总价的40％。工程全部完成后10天内支付工程合同造价40％进度款。经双方验收合格并结算后10天内开全额发票到公司财务部，再支付工程合同造价15％工程款。剩余5％工程款作为工程保修金在保修期满一年后一次性支付完毕。

九、投标要求

9.1、投标文件要求：投标单位必须在投标文件中提供公司资质、营业执照、法人授权委托证明一式一份（可复印件盖红章）；工程预算书一式二份。投标文件需密封并盖章否则视为废标。

9.2、投标人工程量预算书的总价必须与投标报价一致。

9.3、投标报价以人民币填写。小数点后2位为有效报价数字。

9.4、在开标会之前，招标人对招标文件可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力，以书面形式发给各投标单位。

9.5、投标单位须于投标截止时间前到指定地点参加会议，提交投标书及有关规定资料，并交纳投标保证金人民币伍万元（50000.00元）整，投标人中标后没有与招标人签订施工协议和按时进场施工的，按废标处理，招标人有权没收其交纳的投标保证金。如投标人没有中标，招标人在开标后7天内全额无息予以退还。中标单位投标保证金转为施工安全保证金

十、注意事项

有下列情况之一的，投标书无效（即废标）。

10.1、投标书封袋未盖密封章（封袋的全部缝口都要盖单位公章和单位法人代表签名或盖章）。

10.2、投标书无法人代表签名或盖公章，投标函和预算书未盖投标单位公章的。

10.3、投标人预算书的总价与投标报价不一致。

10.5、投标书内容不全，字迹模糊、难以辨认，或未按规定格式填写。

10.6、投标书未在开标会议前密封。

十一、附件

附件1、给排水管线图

2.电气管线图

3.燃气管线图

4.通信管网图

5.管线综合图

6.消防总平面图

1. 施工组织设计承诺书

石湾贝丘—泛家居电商创意园：

我司己充分阅读了招标文件并充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性、   如若中标，我们承诺将按本投标文件运输（含装卸）、仓储、安装，调试、检测、及工艺调整所发生的一切费用己包含在投标总报价中，投入生产后保证不会因此而要求增加费用，否则，将无条件接受合同条款的处罚。

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：   年   月   日

2.  对质量、安全生产目标的承诺书

石湾贝丘—泛家居电商创意园：

如果我们的投标被接受，我们保证实现本投标文件所定的质量、安全目标计划。否则,将无条件接受合同条款的处罚，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标人：     （盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：  年  月  日

3. 对文明施工管理承诺书

石湾贝丘—泛家居电商创意园：

如果我们的投标被按受，我们保证按广东省省及佛山市市有关文件及本招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。否则,将无条件接受合同条款的处罚,直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。

投标人：    （盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：    年    月    日

4. 违约解除合同承诺书

石湾贝丘—泛家居电商创意园：

若我司中标，除遵守合同规定的解除合同的约定外，鉴于本工程非常重要，工期紧迫，我司还特别承诺对甲方的下列要求如有违反，我司将无条件同意立刻解除合同，并无条件接受甲方的违约处罚：

本工程合同工期为          天（指日历天数）。其中：

开工时间定为_____ 年___月___ 日；

竣工时间为 _____ 年___ 月___日。。

若上述承诺不能履行，我司承诺甲方可以无条件同意立刻解除合同，并承担相约　违约责任，全部履约保证金做为违约金全权由招标方处理，我司所有人员、设备立刻无条件在3天内退场，在3天内和新进场单位对己进场材料按新进场单位投标时报价协商购买，若协商不成功则无条件将这些材料撤离现场，在3 天内无条件完成和新进场单位的交接，无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作。并承担由于违约解除合同退场造成的对甲方的一切损失。

投标人：         （盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）:

日期：      年    月   日

施工合同

石湾贝丘—泛家居电商创意园_________施工工程协议书

发包方（以下称：甲方）：石湾贝丘—泛家居电商创意园

承包方（以下称：乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，石湾贝丘—泛家居电商创意园（以下称：甲方）经与————————————（以下称：乙方）协商一致，同意由乙方承包石湾贝丘—泛家居电商创意园道路综合管网施工工程第一期（主干道及1-5#楼管网）

为保证工程质量，确保施工安全，明确双方责任，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

1、工程概况

1.1 工程名称：石湾贝丘—泛家居电商创意园道路综合管网安装施工工程第一期（主干道及1-5#楼管网）

1.2工程地址：

1.3 工程内容：本工程实施内容为对石湾贝丘—泛家居电商创意园1.给排水管网（包管）；2、电气管网；3、通信管网；4燃气管网（不包燃气管安装）；5、消防管网安装（有资质单位）

1.4 图示、尺寸、材料（详细见附件：设计方案图纸）由甲方提供：

1.5 材质：综合材料

2、工程承包范围及方式

2.1承包范围：施工、制作、安装、竣工验收；

2.2承包方式：总价包干方式。

3、合同工期

3.1 开工日期：2014年  月  日。

3.2 竣工日期：2014年   月   日。

3.3 合同工期总日历天数：      日历日。

4、合同价款

合同总价：含税人民币￥：         元（大写：        ）。

5、付款方式

、5.1本工程签订合同后预付工程总价的40％。工程全部完成后10天内支付工程合同造价40％进度款。经双方验收合格并结算后10天内开全额发票到公司财务部，支付工程合同造价15％工程款。剩余5％工程款作为工程保修金在保修期满一年后一次性支付完毕。

6、工程材料

6.1乙方保证该工程严格按照工程设计要求，以及甲、乙双方已审核的预算表中的规格、型号和品牌等约定采购合格的材料，不得提供伪、劣、次产品。乙方施工材料需由甲方审核确认。

6.2主要材料要求：自来水管用联塑PE管，厚度10MM；消防水管采用国标镀锌管，厚度足3mm；

电缆、通信管采用联塑PC地下管；排污、排雨管用成品水泥管（详细见图纸设计）

7、质量保证

7.1乙方完成施工的工程应完全符合设计方案要求按图施工，乙方须按设计方案要求的材质、尺寸以及相关技术规范施工，并且完全满足或优于设计方案的要求。甲方按设计方案及合同约定的要求，参照相关技术规范进行验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的经济损失由乙方承担。

7.2 乙方完成的工程总体施工质量应达到优质工程的要求。

7.3 乙方应按照合同约定进行施工和竣工验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修期为总体验收合格后12个月。

7.4在规定的质保期内，若工程出现质量问题（如非外力因素造成的破损、脱落、变色等），乙方必须在接到甲方维修通知后一周内完成维修（免费）所发生的材料、人工、差旅费等由乙方承担，对不能维修的部分实行更换（人为破坏和不可抗力造成的损坏不在保修范围内）；在质保期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变更单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费。

8、双方的权利和义务

8.1甲方权利和义务：

8.1.1甲方应提供具备施工安装条件现场的配合：提供施工用水、用电的接点，乙方自行搭接使用，水电费用乙方承担。

8.1.2施工场地的垃圾清理由乙方承担。

8.1.3甲方有按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项的义务，若因甲方延期支付本合同约定的款项，则工期作相应延迟调整。

8.2乙方权利和义务：

8.2.1乙方应按照合同约定完成工程制作、施工至竣工验收的全部工作；

8.2.2乙方相关事宜与第三人发生纠纷，均由乙方承担责任。乙方为该施工项目的第一安全责任人，必须遵守国家相关工程施工安全规范的规定，工程施工期间所产生的一切安全事故及民事赔偿均与甲方无关。

8.2.3乙方因本合同项下的工程施工对甲方环境造成的暂时污染、破坏，在施工完毕后由乙方恢复原样；

8.2.4乙方在施工时应做到安全文明施工，保证甲方的正常办公环境不受太大影响。

9、安全责任

9.1乙方必须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织本合同标的物的生产、运输、安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方责任造成安全事故，不管其发生地点在甲方安装场地外还是在甲方安装场地内，其责任和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用；

9.2甲方不得强行要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方强令乙方违章施工导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

10、违约责任

10.1除因甲方原因或不可抗力因素外，乙方不能按照本合同文件规定履行义务，在甲方书面通知后十天内仍未改善的，甲方有权终止本合同，乙方已经收到的工程款应于终止合同后的7天内全额退还甲方；

10.2甲方应在收到乙方总体验收申请后十五个日历日内组织验收，如甲方在工程全部完工、乙方提出总体验收申请后三十个日历日内不能组织验收的，视为验收合格。

10.3甲方验收和付款的累计时间超过9月7日的，每逾期1日应按合同未付款项的1‰向乙方支付违约金（违约金总额最高不得超过本合同总价的10%），且工期按延迟付款的时间顺延；

10.4验收不合格或有瑕疵的，甲方应书面向乙方提出补救或整改意见并约定期限，乙方应在约定的期限内完成补救或整改，逾期完工的责任由乙方自负，且每逾期1日乙方应按合同总金额的1‰向甲方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的10%；因乙方原因延期竣工的，每延误一天应按合同总金额的1‰向甲方支付违约金（违约金总额最高不得超过本合同总价的10%）。

10.5除本合同另有约定外，甲、乙双方中任何一方单方终止合同，造成另一方损失的，须向受损方偿付违约金，违约金为本合同总金额的50%，违约金偿付后合同终止；

10.6因不可抗力因素所耽误的时间不计入工期，并且工期作相应顺延 。一方需要改变合同竣工日期的需经对方书面同意后执行，否则视为违约；

10.7因不可抗力因素的原因而导致合同不能正常履行的，双方均不承担违约责任，但应及时采取措施以减少损失，除已发生的合理费用之外的余款全部返回。

10.8不可抗力：是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、政府禁令、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、或其他类似的自然或社会事件及一方所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务；

10.9不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后二十个工作日内，提供由不可抗力发生地的法定机构出具的不可抗力事件证明；

10.10本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

11、组成合同的文件

11.1本合同文本；

11.2附件：施工图纸；

11.3施工方的投标文件

11.4双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。

12、其他事项

12.1本合同甲乙双方签字盖章后生效，总体验收合格、付清全部款项及质保期满后自行失效。

12.2本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成任何一方可就争议向项目所在地的人民法院提起诉讼，但无争议部分应继续履行。

12.3本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲    方（章）：                       乙 方(章)

法人代表或被授权人签字：              法人代表或被授权人签字：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

联系电话：                            联系电话：

年   月   日